**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 2022 ГОД**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год проведена в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 19.05.2022 №36 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» (далее – Порядок).

В соответствии с пунктом 5.1. Порядка ответственный исполнитель подготавливает годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, который проводится по следующим критериям:

-оценки степени достижения целей муниципальной программы в целом;

- оценки степени выполнения показателей комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

-оценки эффективности использования средств местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов.

В 2022 году на территории Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области реализовывались следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Ленинском сельском поселении Починковского района Смоленской области»

2. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области"

3. Муниципальная программа "Комплексное развитие жилищно- коммунальной инфраструктуры Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»

4. Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинском сельском поселении Починковского района Смоленской области»

5. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично- дорожной сети Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»

6. Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»

7. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»

8. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»

9. Муниципальная программа «Охрана земель на территории Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»

10. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»

11. Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»

12. Муниципальная программа «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Ленинском сельском поселении Починковского района Смоленской области.

.

Финансирование программ

Бюджетные ассигнования в 2022 году были предусмотрены на реализацию 12 муниципальных программ из 12 утвержденных.

Фактически в 2022 году из средств бюджета Ленинского сельского поселения профинансировано 12 муниципальных программ на сумму 5415,3 тыс. рублей.

Оценка эффективности программ

В настоящем отчете приведены обобщенные данные по результатам анализа оценки эффективности, проведенной исполнителями муниципальных программ.

Порядком определены 4 категории муниципальных программ с точки зрения эффективности их реализации:

- эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение (ЭР)- эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 0,90 процентов;

- эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение (ЭР) эффективности реализации муниципальной программы составляет от 0,80 процентов;

- эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение (ЭР)- эффективности реализации муниципальной программы составляет от 0,70 процентов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

В целом по итогам отчетного периода эффективность реализации   программ признана высокой (80% от общего количества).

Сводная информация по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач муниципальных программ за 2022 год представлена в Приложении 2.

**2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2022 ГОДУ**

**2.1. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Ленинском сельском поселении Починковского района Смоленской области»**

Утвержденапостановлением администрации Ленинского сельского поселения от 05.12.2016 № 57

Цель программы: Снижение уровня коррупции, ее влияние на активность и эффективность бизнеса, деятельности органов муниципальной власти, на повседневную жизнь граждан. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией. Создание системы противодействия коррупции в Ленинском сельском поселении Починковского района Смоленской области

Задачи программы:

- оценка существующего уровня коррупции;

- устранение условий, порождающих коррупцию;

- предупреждение коррупционных правонарушений;

- формирование антикоррупционного общественного сознания, формирования нетерпимости по отношению к коррупциогенным действиям;

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.

Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете Ленинского сельского поселения на 2022 год было предусмотрено и исполнено 0,3 тыс. рублей на расходы информационное обеспечение организационно-правовых мер по противодействию коррупции.

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | Ед.  изм. | План | Факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация информационных материалов организационно-правовых мер по противодействию коррупции | шт | 20 | 20 |  |
| 2 | - расходы на информационное обеспечение организационно-правовых мер по противодействию коррупции | % | 100 | 100 |  |

Оценка эффективности реализации программы:

1.Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 7/7= 1

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 0,3/0,3 = 1

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 1/1=1;

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп= 20/20=1

2. СДп/пп= 100/100=1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 20/20=1

5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):

ЭРп/п = 1 х 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

**2.2. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинского сельского поселения "**

Утверждена: постановлением администрации Ленинского сельского поселения от 29.12.2015 №43.

Исполнитель: администрация Ленинского сельского поселения,

Цель программы: энергосбережение и повышение энергетической эффективности, снижение финансовой нагрузки на бюджет Ленинского сельского поселения

Задачи программы:

-повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ленинском сельском поселении, реализация потенциала энергосбережения при производстве и потреблении услуг жилищно-коммунального комплекса;

- внедрение новых энергосберигающих технологий, оборудования и материалов в учреждении.

Финансирование программы: На реализацию программы в бюджете Ленинского сельского поселения на 2022 год было предусмотрено 10,0 тыс. рублей. По мероприятию экономия электрической энергии по замене ламп накаливания на 100%.

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Единица**  **измерения** | **план** | **факт** | **отклонение** |
| **2022г.** | |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой учреждениями Ленинского сельского поселения | % | 100 | 100 | 0 |

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 3/3=1

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 0,2/0,2=1

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 1/1 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп= 1/1=1

2. СДп/пп= 1/1=1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

(СРп/п) = 2/3=0,7

5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):

ЭРп/п =0,7 х 1 = 0,7

Эффективность реализации муниципальной программы – удовлетворительная.

**2.3. Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области"**

Утверждена: постановлением администрации Ленинского сельского поселения от 24.05. 2019 № 12

.

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнитель: администрация Ленинского сельского поселения

Цель программы: Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей и снижение ущерба от пожаров.

Задачи программы:

- обеспечение необходимых условий для реализации полномочий Ленинского сельского поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

- организация работы по предупреждению и пресечении. нарушений требований пожарной безопасности ;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание условий для организации тушения пожаров на территории Ленинского сельского поселения

- приобретение противопожарного спецоборудования, инвентаря, обмундирования.

Финансирование программы: на исполнение мероприятий программы в бюджете Ленинского сельского поселения на 2022 год предусмотрены денежные средства в размере 5,0 тысяч рублей.

В ходе реализации программы денежные средства использованы на мероприятия:

- противопожарная опашка территории поселения проводилась из без программных средств местного бюджета.

Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было. Средства использованы из местного бюджета -98 тыс. рублей.

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | план | факт | отклонение |
| 2022 год | |
| 1 | Противопожарная опашка населенных пунктов Ленинского сельского поселения | км | 18 | 18 | 0 |
| 2 | Уровень подготовленности населения в области пожарной безопасности, снижение рисков возникновения пожаров. | % | 100 | 100 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 2/2 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз = 5/2= 2,5

3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования Программы (Эис):

Эис= 1/2,5= 0,4

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 2/2=1

2. СДп/пп = 1/1=1

Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 2/2 =1

5. Оценка эффективности реализации Программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 0,4= 0,4

Эффективность реализации муниципальной программы — неудовлетворительная.

**2.4. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

Утверждена: постановлением администрации Ленинского сельского поселения от 27.11.2014 № 30

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнитель: администрация Ленинского сельского поселения.

Цели программы:

- Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог.

Задачи программы:

- повышение безопасности дорожного движения на местном уровне управления;

- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения между населенными пунктами;

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

Финансирование программы:

на исполнение мероприятий программы в бюджете Ленинского сельского поселения на 2022 год предусмотрены денежные средства в размере 4999,0 тыс. рублей.

В ходе реализации программы денежные средства в сумме 1817,5тыс. рублей использованы на текущий ремонт дорог д. Лучеса ул. Тихая, ул. Яблоневая, ул. Глинки, д. Климщина, д. Марьино, на доставку щебня д. Шмаково, содержание дорог 3202,5 тыс. рублей, искусственное сооружение в д. Птахино в сумме 130,7 тыс. рублей.

Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | план | факт | отклонение |
| 2022 год | |
| 1 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 64,7 | 64,7 | 0 |
| 2 | Ямочный ремонт дорог( за год) | м | 2570 | 2570 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:

1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 2/2= 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз = 5150,7/4999,0 = 0,97

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 1/0,97= 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 64,7/64,7=1

2. СДп/пп = 2570/2570=1

4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 2/2 =1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1 = 1

Эффективность реализации программы — высокая

**2.5. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

Утверждена: постановлением администрации Ленинского сельского поселения от 19.10.2011г. № 45

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнители: администрация Ленинского сельского поселения;

Цель программы: -

- Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- привидение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства.

Задачи программы:

- повышение эффективности функционирования коммунальных систем;

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги.

Финансирование программы:

Общий объем финансирования муниципальной программы «Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» в 2022 году составил: план в сумме 186867,87 тыс. рублей

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Единица**  **измерения** | **план** | **факт** | **отклонение** |
| **2022г.** | |
| 1. | Содержание и проведение текущих и капитальных ремонтов систем водоснабжения | Тыс. руб. | 1995,7 | 1995,7 | 0 |
| 2. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах | Тыс. руб. | 186,7 | 186,7 | 0 |
| 3. | Расходы на проведение работ, связанных с водоснабжением | % | 100 | 100 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 2/2 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =1995,7/1995,7= 100%

ССуз= 186,7/186,7=100

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 100/100=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 100/100=1

4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 2/2= 1

5. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

**2.6. Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

Утвержденапостановлением администрации Ленинского сельского поселения от 18.11.2016 № 55

Цель программы: Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;

- устранение предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического сотрудничества.

Задачи программы:

- укрепить меры по профилактике терроризма и экстремизма;

- направление на развитие гражданского общества, воспитание патриотизма и интернационализма, противодействие любым проявлением терроризма и экстремизма.

Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете Ленинского сельского поселения на 2022 год было предусмотрено и исполнено 0,3 тыс. рублей на расходы информационное обеспечение по профилактике терроризма и экстремизма.

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | Ед.  изм. | План | Факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на информационное обеспечение по профилактике терроризма и экстремизма | шт | 20 | 20 |  |
| 2 | - разработка и изготовление наглядно-агитационной продукции (плакатов) о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 |  |

Оценка эффективности реализации программы:

1.Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 8/8= 1

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 1/1 = 1

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 1/1=1;

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп= 20/20=1

2. СДп/пп= 1/1=1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 20/20=1

5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):

ЭРп/п = 1 х 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

**2.7. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинском сельском поселении Починковского района Смоленской области»**

Утверждена: постановлением администрации Ленинского сельского поселения от 31.03.2012г. № 14а

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнители: администрация Ленинского сельского поселения;

Цель программы: -оказание мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Задачи программы:

- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансирование программы:

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинском сельском поселении Починковского района Смоленской области» в 2022 году составил: план в сумме 0,3 тыс. рублей

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Единица**  **измерения** | **план** | **факт** | **отклонение** |
| **2022г.** | |
| 1. | Увеличение в общем числе малых и средних предприятий доли малых и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства | % | 100 | 100 | 0 |
| 2. | Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет поселения | % | 100 | 100 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 2/2 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =0,3/0,3 = 1

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 1/1=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 1/1=1

4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 2/2= 1

5. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

**2.8. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

Утверждена: постановлением администрации Ленинского сельского поселения от 24.01.2014г. № 03

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнители: администрация Ленинского сельского поселения;

Цель программы: -улучшение условий жизнедеятельности Ленинского сельского поселения

Задачи программы:

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках программы

Финансирование программы:

Общий объем финансирования муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» в 2022 году составил: план в сумме 0,5 тыс. рублей

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Единица**  **измерения** | **план** | **факт** | **отклонение** |
| **2022г.** | |
| 1. | Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских территорий Ленинского сельского поселения | % | 100 | 100 | 0 |
| 2. | Расходы на выполнение проектных и кадастровых работ, экспертизу, оценку сметной стоимости, строительство газопроводов, оформление в собственность поселения, страхование газопроводов | % | 100 | 100 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 1/1 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =0,3/0,3 = 1

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 1/1=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 1/1=1

4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 1/1= 1

5. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

**2.9. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

Утверждена: постановлением администрации Ленинского сельского поселения от 03.10.2018г. № 42

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнители: администрация Ленинского сельского поселения;

Цель программы: -Создание условий для повышения активности участия жителей в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения территориального общественного самоуправления в Ленинском сельском поселении

Задачи программы:

- Создание благоприятных условий для проявления инициативы гражданами по месту жительства.

Финансирование программы:

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» в 2021 году составил: план в сумме 20,0 тыс. рублей

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Единица**  **измерения** | **план** | **факт** | **отклонение** |
| **2022г.** | |
| 1. | Проведение конкурса среди населения «Лучшее подворье» | % | 100 | 100 | 0 |
| 2. | Расходы на освещение деятельности органов ТОС в средствах массовой информации и сети интернет на официальном сайте администрации Ленинского сельского поселения | % | 20,0 | 10,0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 2/2= 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =20,0/10,0= 2

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 1/2=0,5

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 10,0/100=0,1

4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 0,1/2= 0,05

5. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 0,5х1+0,5х(1х2)=2

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

**2.10. Муниципальная программа «Охрана земель на территории Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

Утверждена: постановлением администрации Ленинского сельского поселения от 15.06.2018г. № 26

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнители: администрация Ленинского сельского поселения;

Цель программы: -повышение эффективности охраны земель на территории Ленинского сельского поселения.

Задачи программы:

- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

- улучшение качественных характеристик земель.

Финансирование программы:

Общий объем финансирования муниципальной программы «Охрана земель на территории Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» в 2022 году составил: план в сумме 0,1 тыс. рублей

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Единица**  **измерения** | **план** | **факт** | **отклонение** |
| **2022г.** | |
| 1. | Обеспечение мероприятий по эффективному использованию и охране земельных ресурсов | % | 100 | 100 | 0 |
| 2. | Благоустройство населенных пунктов | % | 100 | 100 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 2/2 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =0,1/0,1 = 1

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 1/1=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 1/1=1

4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 2/2= 1

5. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

**2.11. Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

Утверждена: постановлением администрации Ленинского сельского поселения от 10.01.2020г. № 11

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнители: администрация Ленинского сельского поселения;

Цель программы: -эффективное, рациональное использование имущества и земельных ресурсов Ленинского сельского поселения.

Задачи программы:

- признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности;

- распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;

- обеспечение обслуживания, содержания и распоряжение объектами муниципальной собственности.

Финансирование программы:

Общий объем финансирования муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» в 2022 году составил: план в сумме 0,5 тыс. рублей

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Единица**  **измерения** | **план** | **факт** | **отклонение** |
| **2022г.** | |
| 1. | Проведение технической инвентаризации и оформление кадастровых паспортов | % | 100 | 40 | 0 |
| 2. | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков | % | 100 | 40 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 2/2 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =0,5/0,5 = 1

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 1/1=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 40/100=0,4

2. СДп/пп= 40/100=0,4

4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 2/2= 1

5. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 0,8 х 1 = 0,8

Эффективность реализации муниципальной программы — средняя.

**2.12. Муниципальная программа «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Ленинском сельском поселении Починковского района Смоленской области»**

Утверждена: постановлением администрации Ленинского сельского поселения от 10.01.2020г. № 12

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнители: администрация Ленинского сельского поселения;

Цель программы: -повышение эффективности реализации молодёжной политики в Ленинском сельском поселении;

- развитие и совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории поселения.

Задачи программы:

- повышение творческой активности молодёжи, увеличение количества молодёжи, занятой различными вилами творчества;

- распространение в молодёжной среде культуры здорового образа жизни, формирование негативного отношения к употреблению алкоголя и психотропных веществ;

- увеличение количества молодёжи, занимающейся на постоянной основе в клубных учреждениях, а также вовлеченной в разовые мероприятия по месту жительства.

Финансирование программы:

Общий объем финансирования муниципальной программы «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Ленинском сельском поселении Починковского района Смоленской области» в 2022 году составил: план в сумме 1,0 тыс. рублей

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Единица**  **измерения** | **план** | **факт** | **отклонение** |
| **2022г.** | |
| 1. | Доля молодежи, принимающей участие в программных мероприятиях в сфере молодёжной политики, от общего количества молодежи города Смоленска | % | 100 | 50 | 0 |
| 2. | Доля молодёжи, вовлеченной в мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, от общего количества молодежи города Смоленска | % | 100 | 30 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 1/2 = 0,5

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =1,0/1,0 = 1

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 1/1=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 50/100=0,5

2. СДп/пп= 30/100=0,3

4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 2/2= 1

5. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 0,8 х 1 = 0,8

Эффективность реализации муниципальной программы — средняя.

Приложение №1

**СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В 2022 ГОДУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Наименование программы (в разрезе отраслей)** | **Нормативный правовой акт** |
| ***Молодежная политика*** | | |
| 1. | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Ленинском сельском поселении Починковского района Смоленской области**»** | постановление администрации Ленинского сельского поселения от 05.12.2016 № 57 |
| 2. | Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» | постановление администрации Ленинского сельского поселения от 18.11.2016 № 55 |
| 3. | Муниципальная программа «Молодёжная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Ленинском сельском поселении Починковского района Смоленской области» | постановление администрации Ленинского сельского поселения от 10.01.2020г. № 12 |
|  | | |
| ***Прочие*** | | |
| 4. | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ленинском сельском поселении Починковского района Смоленской области» | постановление администрации Ленинского сельского поселения от 29.12.2015 №43 |
| 5. | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем жилищно- коммунальной инфраструктуры Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» | постановление администрации Ленинского сельского поселения от 19.10.2011г. № 45 |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинском сельском поселении Починковского района Смоленской области» | постановление администрации Ленинского сельского поселения от 31.03.2012г. № 14а |
| 7. | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» | постановление администрации Ленинского сельского поселения от 27.11.2014 № 30 |
| 8. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» | постановление администрации Ленинского сельского поселения от 24.01.2014г. № 03 |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» | постановление администрации Ленинского сельского поселения от 03.10.2018г. № 42 |
| 10. | Муниципальная программа «Охрана земель на территории Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» | постановление администрации Ленинского сельского поселения от 15.06.2018г. № 26 |
| 11. | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» | постановление администрации Ленинского сельского поселения от 24.05. 2019 № 12 |
| 12 | Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» | постановление администрации Ленинского сельского поселения от 10.01.2020г. № 11 |

Приложение № 2

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2022 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальных программ | Значение эффектив-ности,% | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| **Эффективность программы – высокая (не менее 90%)** | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Ленинском сельском поселении Починковского района Смоленской области» | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
| 2 | Муниципальная программа  **«**Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
| 3 | Муниципальная программа  «Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» | 130 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
| 4 | Муниципальная программа  «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
| 5 | Муниципальная программа  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинском сельском поселении Починковского района Смоленской области» | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
| 6 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
| 7 | Муниципальная программа «Охрана земель на территории Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
| **Эффективность программы – средняя (0,80%)** | | | |
| 9 | Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» | 0,80 | Эффективность реализации муниципальной программы - средняя |
| 10 | Муниципальная программа «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Ленинском сельском поселении Починковского района Смоленской области» | 0,80 | Эффективность реализации муниципальной программы - средняя |
| **Эффективность программы – удовлетворительная (0,70%)** | | | |
| 11 | Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинского сельского поселения» | 0,70 | Эффективность реализации муниципальной программы- удовлетворительная |
| **Эффективность программы – неудовлетворительная (менее 70%)** | | | |
| 12 | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» | 0,4 | Эффективность реализации муниципальной программы - неудовлетворительная |