Оценка эффективности и реализация муниципальных программ Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Объем ассигнований,  тыс. руб.  план на  01.01.2019г. | Объем  ассигнований,  тыс. руб.  утверждено  в бюджете | Объем  расходов,  тыс. руб.  факт  за 2019 год | %  выполнения  запланированных  программных  мероприятий | Проводимые работы |
| 1. | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шмаковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2017-2024 годы | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 100 | Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (кВт·ч).  (приобретение энергосберегающих ламп) |
| 2. | МП «Противодействие коррупции в Шмаковском сельском поселении Починковского района Смоленской области» на 2015-2024 годы | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100 | Приобретение плакатов -шт |
| 3. | МП «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Шмаковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2015-2024 годы | 450,3 | 934,2 | 913,2 | 97,75 | Проведение текущих и капитальных ремонтов, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) |
| 4. | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шмаковском сельском поселении Починковского района Смоленской области» на 2015-2024 годы | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100 | Приобретение плакатов -15шт |
| 5. | МП «Газификация сельских населенных пунктов Шмаковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2015-2024 годы | 1,0 | 724,5 | 724,5 | 100 | Проектные работы на газопровод среднего и низкого давления , госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости по объекту газоснабжения |
| 6. | МП «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры в Шмаковском сельском поселении Починковского района Смоленской области» на 2015-2024 годы | 107,0 | 166,9 | 166,9 | 100 | Содержание и проведение текущих ремонтов систем водоснабжения |
| 7. | МП «Управление имуществом и земельными ресурсами Шмаковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2015-2024 годы | 1,5 | 22,0 | 22,0 | 100 | Кадастровые работы по изготовлению технических планов на братские могилы |
| 8. | МП «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Шмаковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2017-2024 годы | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100 | Приобретение плакатов -6шт - |
| 9. | МП «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Шмаковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2018-2024 годы | 0 | 0 | 0 | - | Изготовление при помощи оргтехники сельской администрации наглядной агитации и размещение информации на сайте |
| 10. | МП «Охрана земель на территории Шмаковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2018-2024 годы | 0 | 0 | 0 | - | Проведение бесед об охране и о предотвращении загрязнения земель с населением |
| 11. | МП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Климщинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2018-2024 годы | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100 | Изготовление наглядной агитации и размещение информации о противодействии коррупции в сельском поселении на официальном сайте Администрации сельского поселения в сети Интернет на досках объявлений |
| 12. | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Климщинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2018-2020 годы | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (кВт·ч). |
| 13. | МП «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования Климщинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2018-2024 годы | 1 196,9 | 1 196,9 | 1 196, 9 | 100 | проведение текущего ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 14. | МП «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Климщинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на  2018-2024 годы | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100 | изготовление наглядно-агитационной продукции (плакатов, листовок):  - что такое терроризм, экстремизм;  - о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;  - профилактика экстремизма, терроризма, предупреждение террористических актов |
| 15. | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Климщинском сельском поселении Починковского района Смоленской области» на 2018-2024 годы | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | - информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; |
| 16. | МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Климщинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2018-2024 годы | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | На мероприятия по благоустройству поселения |
| 17. | МП «Охрана земель муниципального образования Климщинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2018-2027 годы | 0 | 0 | 0 | - | предотвращение загрязнения, захламления путем проведения разъяснительных бесед с гражданами сельского поселения |
| 18. | МП «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Стригинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на  2017-2020 годы | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100 | Изготовление и распространение буклетов 150-шт. |
| 19. | МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Стригинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2017-2025 годы | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | Ремонт линий водоснабжения, мероприятия по благоустройству поселения |
| 20. | МП «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на  2017-2020 годы | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100 | Выпущено 30 буклетов, 200 памяток антитеррористической направленности |
| 21. | МП «Газификация сельских населенных пунктов Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2018-2020 годы | 2042,1 | 2042,1 | 20,42,1 | 100 | Проектные работы на газопровод среднего и низкого давления , госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости по объекту газоснабжения |
| 22. | МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2012-2020 годы | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100 | Ремонт линий водоснабжения, мероприятия по благоустройству поселения, ремонт уличного освещения |

Выводы: Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен на основании информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ. По результатам оценки  эффективности реализации   муниципальных  программ в 2019 году  18 программ реализуются с хорошим уровнем эффективности, по 1 программе больше среднего процента выполнения индикаторов программы, уровень эффективности программы удовлетворительный, и  3 программы не имеют прямой экономической эффективности, но реализация программ признана эффективной необходимо продолжить реализацию программ. Программный бюджет призван повысить качество формирования и исполнения главного финансового документа. Поэтому очень важно при составлении и исполнении муниципальных программ увязывать планируемые к реализации мероприятия с объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в виде индикаторов. Поэтому повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, более эффективно.