**Утверждено распоряжением**

**Администрацией Ленинского**

**сельского поселения**

**Починковского района**

**Смоленской области № 010**

**от 14.02.2022г**

**Отчет по оценке эффективности и результативности**

**реализации муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области**

**за 2021 год**

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинского сельского поселения осуществлялась согласно механизму оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации поселения от 05.11.2013г. № 36. По итогам реализации муниципальной программы в 2022 году непосредственные и конечные показатели, предусмотренные по программе на отчетный год, достигнуты в полном объеме (исполнение 100 %). Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены в полном объеме. Таблица 1

**АНАЛИЗ**

**ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс.   руб. | | | | Исполнитель мероприятия |
| пла-  новое зна-  чение | факти-  ческое  значе-   ние | отклонение | |
| абсо-  лютное (тыс.  руб.)  +/- | относи- тельное  (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель - улучшение качества жизни населения поселения за счет реализации энергосберегающих мероприятий | | | | | | | |
| Задача - повышение энергоэффективности электрических сетей и систем освещения | | | | | | | |
| 1.1. | Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (приобретение и установка энергосберегающих ламп) | всего по  мероприятию  в том числе: | 10,0 | 10,0 | 0 | 100 | Администрация Ленинского сельского поселения |
| бюджет сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 0 | 100 |
| Итого по Задаче 1 | | всего по  Задаче  в том числе: | 10,0 | 10,0 | 0 | 100 |  |
| бюджет сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 0 | 100 |  |
| Итого по Цели | | всего по Цели  в том числе: | 10,0 | 10,0 | 0 | 100 |  |
| бюджет сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 0 | 100 |  |
| Итого по  программе | | всего по  Программе  в том числе: | 10,0 | 10,0 | 0 | 100 |  |
| бюджет  поселения | 10,0 | 9,9 | 0 | 100 |  |

Таблица 2

**АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ**

**ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   целевого   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | | | |
| плановое значение | фактическое  значение | отклонение | | оценка  в  баллах |
| относи- тельное  (%) | абсолютное  +/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели  непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля объектов (зданий, строений, сооружений) администрации поселения, муниципальных предприятий и учреждений МО, имеющих: приборы учета электрической, тепловой энергии, ГВС, ХВС (в процентах от общего числа организаций) | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1. Обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях | % | 0,54 | 0,54 | 100 | 0 | 0 |
| Показатели  конечных  результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1. снижение потребления энергоресурсов не менее чем в % | % | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная  оценка (S) | Х | Х | Х | Х | Х | 0 |

Таблица 3

**ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые   показатели | Еди- ница из-  ме-  ре-  ния | Год реализации целевой программы | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | | в целом по   программе [\*](#Par324) | | |  |
| план | факт | оцен- ка (в бал-  лах) | план | факт | оцен- ка (в бал-  лах) | план | факт | оцен- ка (в бал-  лах) | план | факт | оцен- ка (в бал-  лах) |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели  непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля объектов (зданий, строений, сооружений) администрации поселения, муниципальных предприятий и учреждений МО, имеющих: приборы учета электрической, тепловой энергии, ГВС, ХВС (в процентах от общего числа организаций) | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 1. Обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях | % | 0,54 | 0,54 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0 | 0,60 | 0,60 |  | 0,60 | 0,60 | 0 |
| Показатели  конечных  результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение потребления энергоресурсов не менее чем в % | % | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 0 |
| Итоговая сводная  оценка (S) | Х | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 |

\* [графа 9](#Par283) заполняется независимо от года реализации муниципальной программы, [графы 1](#Par283)1 и [1](#Par283)2 заполняются в случае завершения реализации муниципальной программы.

Таблица 4

**ОЦЕНКА**

**РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинского сельского поселения**

**ЗА 2021 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная  оценка (баллов), S | Вывод о результативности  реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной  программы |
| 1 | 2 | 3 |
| S > 0 | высоко результативна |  |
| S = 0 | результативна | Итоговая сводная оценка, соответствует 2021 году |
| S < 0 | низко результативна |  |

Таблица 5

**ОЦЕНКА**

**ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели  результативности | Фактические объемы  финансиро-  вания   (суммарно   по всем  источникам, тыс. руб.) | Фактическое   значение   показателя   результа-   тивности в  натуральном   или  стоимостном   выражении | Эффективность  реализации  муниципальной программы (5   = 3 / 4) | Эффективность  реализации  муниципальной  программы в   предыдущем   году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (приобретение и установка энергосберегающих ламп) | 10,0 | 10,0 | 3 | 2 |