АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 19.05.2022 № 36 Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области В соответствии со статьёй 179. Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевого принципа организации бюджетного процесса, Администрация Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации (приложение № 1). 2. Установить, что реализация муниципальных программ, начиная с 2022 года, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением. 3. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение № 2). 4. Считать утратившими силу постановление Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 25.11.2013 № 36 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ленинского сельского поселения». 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 7. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области. 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области О.Е.Летова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Ленинского сельского поселения

Починковского района Смоленской области

от  19.05.2022  №  36

Порядок

принятия решения о разработке муниципальных  программ, их формирования и реализации

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о разработке  муниципальных программ, последовательность действий на каждом этапе процесса формирования и реализации муниципальных программ.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

2.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

- муниципальная программа - система мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающая достижение приоритетов и целей в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3 лет;

- структурные элементы муниципальной программы - реализуемые в составе муниципальной программы региональные проекты, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий, а также включаемые при необходимости отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ, и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций в текущем году (далее - отдельные мероприятия);

- комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач муниципального образования, реализуемых непрерывно, либо на периодической основе;

- ответственный исполнитель программы - Администрация Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области (далее – Администрация) в лице структурного подразделения, отвечающего за разработку и реализацию муниципальной программы, координирующего деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы;

- соисполнители программы - структурное подразделение Администрации, юридическое или физическое лицо, отвечающие за разработку и реализацию региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий  и отдельных мероприятий муниципальной программы;

- участники программы - органы исполнительной власти и организации, участвующие в реализации региональных проектов, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий;

- цель муниципальной программы - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой  программы;

- задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере;

- показатель муниципальной программы - количественно измеримый показатель, характеризующий достижение целей муниципальной программы и отражающий конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

2.2. Понятия «региональный проект», «ведомственный проект», используемые в настоящем Порядке, применяются в определениях, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

## 3. Структура муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа в качестве структурных элементов содержит региональные проекты, ведомственные проекты, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий и отдельные мероприятия (при необходимости).

3.2. Муниципальная программа должна содержать (в указанной последовательности):

- текстовую часть (стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы);

- паспорт муниципальной программы;

- сведения о региональных проектах;

- сведения о ведомственных проектах;

- паспорта комплексов процессных мероприятий;

- оценку применения мер государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы;

- сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы.

При наличии методических рекомендаций по разработке программ, утвержденных или рекомендованных, в структуру муниципальной программы могут также входить разделы в соответствии с требованиями указанных методических рекомендаций.

## 4. Требования к содержанию муниципальной программы

Паспорт муниципальной программы составляется по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

В разделе «Основные положения» отражается основная информация о муниципальной программе, в том числе сведения об ответственном исполнителе, периоде реализации, целях, влияние на достижение целей муниципальных программ, объемах финансового обеспечения за весь период реализации.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели или результаты, которые являются следствием достижения самой цели, а также описание путей, средств и методов достижения цели.

4.1. В разделе «Показатели муниципальной программы» в состав показателей муниципальной программы должны быть включены:

- показатели из перечня показателей для оценки эффективности деятельности  органов местного самоуправления муниципальных районов, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного  самоуправления городских округов и муниципальных районов».

- основные и дополнительные показатели региональных проектов, реализация которых предусмотрена в муниципальной программе, относящиеся к сфере реализации муниципальной программы.

Количество показателей муниципальной программы определяется исходя из необходимости и достаточности для оценки достижения целей муниципальной программы. Показатели муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

- количественно (в процентах, долях, условных единицах и т.д.) характеризовать ход реализации и достижение цели муниципальной программы;

- отражать специфику развития соответствующей сферы социально-экономического развития, на решение которой направлена реализация муниципальной программы;

- иметь запланированные по годам реализации муниципальной программы количественные значения с отражением данных базового периода и планового периода;

- определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных районов  Смоленской области (при необходимости), ведомственной информации с представлением сведений об утвержденных формах отчетности, результатов опросов (изучения общественного мнения) или рассчитываться по утвержденным методикам. В случае отсутствия утвержденной методики расчета показателя муниципальной программы, она утверждается нормативным актом руководителя, ответственного за достижение показателя. Сведения об источниках получения информации о значениях показателей и(или) методика расчета показателя приводится в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.

Показатели муниципальной программы, по которым данные об их достижении отсутствуют по состоянию на 15 июля года, следующего за отчетным годом, не могут быть включены в муниципальную программу (за исключением случаев, когда показатели указаны в соглашении о предоставлении субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов из  областного бюджета).

В паспорте указываются также сроки реализации муниципальной программы. В случае если предполагается поэтапная реализация муниципальной программы, должны быть описаны ее этапы.

4.2. В разделе «Структура муниципальной программы» приводится информация о реализуемых в составе муниципальной программы региональных проектах, ведомственных проектах, комплексах процессных мероприятий, а также при необходимости об отдельных мероприятиях.

Для каждого структурного элемента приводятся задачи, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента муниципальной программы. Для региональных проектов в обязательном прядке приводятся общественно значимые результаты и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами.

Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы.

4.3. В разделе «Финансовое обеспечение муниципальной программы» планирование финансового обеспечения реализации муниципальной программы осуществляется по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения. Объем финансирования указывается в тысячи рублей.

4.4. Раздел  «Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы».

В рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ действительного состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы может содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

Рекомендуемый объем раздела - не более 10 страниц машинописного текста.

4.5. Раздел «Сведения о региональном проекте». Раздел заполняется по форме согласно приложению № 2 к паспорту муниципальной программы.

Если в муниципальной программе предусмотрено финансирование по нескольким региональным проектам, то для каждого регионального проекта заполняется отдельное приложение.

При заполнении информации о региональном проекте используется информация из подсистемы управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» соответствующего регионального проекта.

В таблице по значениям результатов регионального проекта отражаются сведения только по тем результатам, финансирование которых предусмотрено в данной муниципальной программе.

Если результатом регионального проекта в рамках данной программы предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам, то порядки предоставления и распределения указанных субсидий включаются в сведения о региональном проекте в  соответствии с требованиями, установленными федеральным и областным законодательством.

4.6. Раздел «Сведения о ведомственном проекте». Раздел заполняется по форме согласно приложению № 3 к паспорту муниципальной программы. Если в муниципальной программе предусмотрено финансирование по нескольким ведомственным проектам, то для каждого ведомственного проекта заполняется отдельное приложение.

При заполнении информации о ведомственном проекте используется информация из паспорта ведомственного проекта.

Если результатом ведомственного проекта в рамках данной программы  предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам, то порядки предоставления и распределения указанных субсидий включаются в сведения о ведомственном проекте в соответствии с требованиями, установленными федеральным и областным законодательством.

Наименование результатов ведомственных проектов не должно дублировать наименования результатов региональных проектов.

4.7. Раздел «Паспорт комплекса процессных мероприятий». Раздел заполняется по форме согласно приложении № 4 к паспорту муниципальной программы. Если в программе предусмотрено несколько комплексов процессных мероприятий, то для каждого комплекса процессных мероприятий разрабатывается свой паспорт.

Мероприятия комплекса процессных мероприятий не могут дублировать мероприятия других комплексов процессных мероприятий муниципальной программы.

В каждом комплексе процессных мероприятий должно быть предусмотрено не менее одного показателя, за исключением комплекса процессных мероприятий, включающего мероприятия по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя муниципальной программы.

Если в комплексе процессных мероприятий в рамках данной программы  предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам, то порядки предоставления и распределения указанных субсидий включаются в паспорт комплекса процессных мероприятий в соответствии с требованиями, установленными федеральным и областным законодательством.

4.9.Раздел «Финансирование структурных элементов приложении № 6 к паспорту муниципальной программы.

5. Основание и этапы разработки муниципальной программы

5.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, который утверждается распоряжением Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

Глава администрации Ленинского сельского поселения определяет ответственное должностное лицо из муниципальных служащих, ответственного за формирование перечня и порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее – должностное лицо). Должностное лицо осуществляет методическое обеспечение разработки и реализации муниципальных программ.

5.2. Предложения о разработке муниципальной программы должны содержать: проект паспорта муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.

5.3. Перечень муниципальных программ содержит наименование муниципальной программы.

5.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

5.4. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию и финансовой экспертизе главным бухгалтером администрации Ленинского сельского поселения, а также со всеми соисполнителями и участниками программы.

Должностному лицу администрации направляется проект муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями, на бумажном носителе и (или) в электронном виде. В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей.

5.5. В случае необходимости внесения изменений в муниципальные программы с изменением объема финансовых ресурсов на их реализацию такие предложения представляются в Совет депутатов Ленинского сельского поселения одновременно с проектом решения Совета депутатов Ленинского сельского поселения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, проектом решения Совета депутатов Ленинского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ленинского сельского поселения о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период.

5.6. Утвержденные постановлением администрации Ленинского сельского поселения муниципальные программы либо изменения в ранее принятые муниципальные программы прилагаются к проекту «О бюджете Ленинского сельского поселения, «Отчет об исполнении бюджета» и направляются в контрольно-счетный орган Починковского муниципального района (на основании заключенного соглашения) для проверки.

Утверждение муниципальных программ, предлагаемых к реализации, начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы осуществляются в срок, установленный в постановление об утверждении муниципальной программы.

5.7. В целях обеспечения открытости и доступности информации проект муниципальной программы подлежит публичному обсуждению. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает размещение данного проекта на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема предложений.

## 6. Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

6.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, предусмотренных на очередной финансовый год, на очередной финансовый год и плановый период, привлеченных средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств.

6.2. Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проектов местных бюджетов на очередной финансовый год, на очередной финансовый год и плановый период.

## 6.3. Внесение изменений в муниципальную программу является основанием для подготовки проектов о внесении изменений о местных бюджетах на очередной финансовый год, на очередной финансовый год и плановый период.

6.4. Отбор программных мероприятий и объектов, предполагаемых к финансированию в рамках проекта Программы, осуществляется заказчиком Программы.

7. Управление и контроль за реализацией

муниципальной программы

7.1. Муниципальная программа подлежит ежегодной корректировке.

7.2. Контроль за реализацией Программы осуществляет глава Администрации.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.

Глава Администрации несет ответственность за реализацию Программы, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

7.3. Ответственный исполнитель муниципальной  программы разрабатывает план-график по форме  согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7.4. Показатели для плана-графика формируются ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно на основе показателей муниципальной программы. Показатели плана-графика представляют собой количественные (выраженные в процентах, долях и т.д.) и (или) в отдельных случаях качественные (выраженные в экспертных оценках: да/нет; наличие/отсутствие; удовлетворительно/хорошо и т.д.), отражающие итоги  реализации комплекса процессных мероприятий, выполнения результатов региональных и ведомственных проектов  за отчетный период.

Показатель плана-графика должен иметь обоснование расчета или указание источника информации (статистическая, ведомственная и иные формы отчетности), подтверждающие его значение.

7.5. План-график в срок до 15 апреля текущего года направляется ответственным исполнителем муниципальной программы  для утверждения.

Изменения в план-график допускаются при условии изменения муниципальной программы в части ее структурных элементов. Предложения о внесении изменений в план-график направляются в бухгалтерию Администрации.

7.6. Ответственный исполнитель муниципальной  программы ежегодно до 1 сентября года следующего за отчетным годом представляет о годовом выполнении плана-графика по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

7.3. Администрация:

-ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, готовит информацию об исполнении Программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации Программ в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации Программ (приложение 5 к настоящему Положению);

- ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности Программ муниципального образования - Ленинского сельского поселения и представляет его главе Администрации;

- ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, размещает сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценки эффективности Программ муниципального образования - Ленинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования – Ленинского сельского поселения.

7.4. Финансирование расходов на реализацию Программ из бюджета муниципального образования – Ленинского сельского поселения осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета муниципального образования - Ленинского сельского поселения.

7.5. Годовой  отчет должен содержать информацию:

а) о достижении уровня плановых значений показателей муниципальной  программы;

б) о финансировании государственной программы;

в) оценку применения мер государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы.

8. Полномочия ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителей муниципальных программ

8.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- определяет соисполнителей муниципальной программы, обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение;

- организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы, показателей реализации комплекса процессных мероприятий, значений результатов региональных и ведомственных проектов;

- обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- организует работу по привлечению средств из федерального бюджета, иных источников для реализации мероприятий муниципальной программы;

- готовит сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет.

8.2. Соисполнитель муниципальной программы:

- определяет участников структурного элемента муниципальной программы, обеспечивает его разработку и согласование с ответственным исполнителем муниципальной программы;

- принимает решение о внесении изменений в структурные элементы муниципальной программы и согласовывает их с ответственным исполнителем муниципальной программы;

- несет ответственность за достижение показателей реализации комплексов процессных мероприятий, значений результатов региональных и ведомственных проектов;

- подготавливает и направляет отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы;

- запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы.

8.3. Участник муниципальной программы:

- участвует в разработке структурных элементов муниципальной программы;

- осуществляет реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий, выполнение результатов региональных и ведомственных проектов;

- представляет соисполнителю муниципальной программы в установленный им срок информацию о ходе реализации муниципальной программы и иную информацию (копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы), необходимую для подготовки годового отчета, оценки эффективности реализации муниципальной программы, сведений мониторинга реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за достижение показателей реализации комплекса процессных мероприятий, значений результатов региональных и ведомственных проектов.

Приложение № 1

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Наименование»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Структурное подразделение Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Период реализации | Этап I: год начала - год окончания Этап II: год начала - год окончания |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 Цель N |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации(по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и 1, 2 годы планового периода) | Общий объем финансирования составляет ___ рублей, из них: очередной финансовый год – всего ___ рублей, из них: средства федерального бюджета – ____ рублей; средства областного бюджета –____ рублей; средства местных бюджетов - ____ рублей; средства внебюджетных источников – ____ рублей; 1- й год планового периода – _____ рублей, из них: средства федерального бюджета – ____ рублей; средства областного бюджета –____ рублей; средства местных бюджетов - ____ рублей; средства внебюджетных источников – ____ рублей; 2-й год планового периода – ____ рублей, из них: средства федерального бюджета – ____ рублей; средства областного бюджета –____ рублей; средства местных бюджетов - ____ рублей; средства внебюджетных источников – ____ рублей. |

2. Показатели муниципальной программы

| Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Наименование» |
|  | Руководитель регионального проекта ответственный за реализацию регионального проекта | Срок реализации (год начала - год окончания) |
| 1.1 | Задача 1 |  |  |
| 1.2 | Задача N |  |  |
| 2. | Ведомственный проект «Наименование» |
|  | Руководитель ведомственного проекта,ответственный за реализациюведомственного проекта | Срок реализации (год начала - год окончания) |
| 2.1. | Задача 1 |  |  |
| 2.2. | Задача N |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |
|  | Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | - |
| 3.1. | Задача 1 |  |  |
| 3.2. | Задача N |  |  |
| 4. | Отдельные мероприятия |
|  | Ответственный за реализацию отдельного мероприятия | Срок реализации (год начала - год окончания) |
| 1.M. | Задача 1 |  |  |
| 1.M.n | Задача N |  |  |

* - указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого направлена задача.

4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы «Наименование»

Сведения о показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы «Наименование»

Сведения о

Региональных проектах

Сведения о

Региональном проекте

«Наименование»

1. Общие положения

| Руководитель регионального проекта | Ф.И.О. руководителя регионального проекта, должность |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Наименование» |

2. Значения результатов регионального проекта

| Название результата, единица измерения | Базовое значение значения результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение значения результата на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы «Наименование»

Сведения о

Ведомственных проектах

Сведения о

Ведомственном проекте

«Наименование»

1. Общие положения

| Руководитель ведомственного проекта | Ф.И.О. руководителя ведомственного проекта, должность |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Наименование» |

2. Значения результатов ведомственного проекта

| Название результата, единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результат очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение № 4 к Паспорту муниципальной программы «Наименование»

ПАСПОРТА

комплексов процессных мероприятий

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Наименование»

1. Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Структурное подразделение Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, должность. |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Наименование» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение № 2

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

# ПЛАН-ГРАФИК

# реализации муниципальной программы на ______ год

# ____________________________________________________________

# (наименование муниципальной программы)

| №п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата/ | Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Источник финансирова-ния (расшифро-вать) | Объем финансирования муниципальной программы (рублей) | Плановое значение результата/показателя реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на год | на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Региональный проект «Наименование..» |  |  |  | x |
| 1.1. | Результат 1 (ед. измерения значения результата) |  |  |  |  |
| 1.2. | Результат 2 (ед. измерения значения результата) |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |
| 2. | Ведомственный проект «Наименование..» |  |  |  | x |
| 2.1. | Результат 1 (ед. измерения значения результата) |  |  |  |  |
| 2.2. | Результат 2 (ед. измерения значения результата) |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  | x |
| 3.1. | Показатель реализации (ед. измерения) | х | х | x |  |
| 3.2. | Показатель реализации (ед. измерения) | x | x | x |  |
| И т.д. |  |  |  |  |

# Приложение № 3

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

# СВЕДЕНИЯ

# о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на ___________ год

# _______________________________________________________

# (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата/ | Ответственный за выполне-ние комплекса мероприя-тий | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирова ния муниципальной программы (рублей) | Значение результата/ показателя реализации | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на год | на год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Региональный проект «Наименование..» |  |  |  | x |  |
| 1.1. | Результат 1 (ед. измерения значения результата) |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Результат 2 (ед. измерения значения результата) |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |
| 2. | Ведомственный проект «Наименование..» |  |  |  | x |  |
| 2.1. | Результат 1 (ед. измерения значения результата) |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Результат 2 (ед. измерения значения результата) |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  | x |  |
| 3.1. | Показатель реализации (ед. измерения) | х | х | x |  |  |
| 3.2. | Показатель реализации (ед. измерения) | x | x | x |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |

Приложение № 6 к Паспорту муниципальной программы «Наименование»

Финансирования структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект «Наименование..» |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат N |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ведомственный проект «Наименование..» |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат N |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ведомственному проекту |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование...» |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 2 к постановлению Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 19.05.2022 № 36 |  | Приложение 9.1 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ |
| --- | --- | --- | --- |

П О Р Я Д О К

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Порядок) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, критерии и методику указанной оценки.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы, на основе представленных соисполнителями мероприятий муниципальной программы годовых отчетов:

- об итогах выполнения показателей муниципальной программы;

- об итогах выполнения показателей комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

- о степени соответствия расходов средств местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов уровню затрат.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программе и комплексу процессных мероприятий муниципальной программы.

4. Оценка эффективности муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степени достижения целей муниципальной программы в целом;

- степени достижения показателей мероприятий муниципальной программы;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, являющейся приложением к настоящему Порядку.

|  | Приложение к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ |  |
| --- | --- | --- |

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности реализации муниципальной программы

### 1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно ответственным исполнителем  муниципальной программы.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей муниципальной программы в целом;

- оценки степени выполнения показателей комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ определяется с учетом:

- оценки степени реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

- оценки степени достижения целей и (или) выполнения показателей  комплекса процессных мероприятий муниципальной программы.

### 2. Оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы

2.1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого процессного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где

СРм- степень реализации процессных мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей комплекса процессных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей комплекса процессных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

2.2. В отношении мероприятий муниципальной программы, полностью или частично реализуемых за счет средств местных и (или) областного, и (или) федерального бюджетов, оценка степени реализации мероприятий проводится в обязательном порядке.

2.3. В отношении мероприятий муниципальной программы, на реализацию которых средства местных и (или) областного, и (или) федерального бюджетов не предусмотрены, решение о необходимости проведения оценки степени реализации этих мероприятий, принимается ответственным исполнителем муниципальной программы.

### 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

3.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждого процессного мероприятия муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию процессного мероприятия муниципальной программы в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местных и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию процессного мероприятия муниципальной программы в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

3.2. В отдельных случаях по согласованию с Финансовым управлением допускается учитывать плановые расходы местных и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию процессного мероприятия муниципальной программы на иную дату отчетного года. Согласование иной даты, по состоянию на которую учитываются плановые расходы местных и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию процессного мероприятия муниципальной программы, осуществляется до начала отчетного года.

4. Оценка эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов

### 4.1. Оценка эффективности использования средств местных и (или) областного, и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждого процессного мероприятия муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местных и (или) областного, и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где

Эис - эффективность использования средств местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

СРм - степень реализации процессных мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

ССуз, - степень соответствия запланированному уровню затрат  местных и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

### 5. Оценка степени достижения целей и (или) выполнения показателей комплекса процессных мероприятий муниципальной программы

5.1. Для оценки степени достижения целей  и (или) выполнения показателей комплекса процессных мероприятий муниципальной программы) (далее - степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя цели и показателей процессных мероприятий муниципальной программы.

5.2. Степень достижения планового значения показателя  рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп, где

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя;

ЗПп/пф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя на конец отчетного года;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф.

5.3. Степень реализации отдельного мероприятия рассчитывается по формуле:

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где

СРп/п     - степень процессного мероприятия муниципальной программы;

СДп/ппз  - степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

В случае, если СДп/ппз  больше 1, значение СДп/ппз   принимается равным 1.

### 6. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы

6.1. Эффективность реализации процессного мероприятия муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации процессного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п Эис, где

ЭРп/п   - эффективность реализации процессного мероприятия муниципальной программы;

СРп/п - степень реализации процессного мероприятия муниципальной программы;

Эис    - эффективность использования средств местных и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

Эффективность реализации процессного мероприятия муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации процессного мероприятия муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации процессного мероприятия муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации процессного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительной.

### 7. Оценка степени достижения целей муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей муниципальной программы (далее - степень реализации муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цели муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

СДгппз= ЗПгпф / ЗПгпп, где

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

ЗПгпф  - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп = ∑ СДгппз / М, где

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

В случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

### 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее комплекса процессных мероприятий муниципальной программы) по следующей формуле:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации  процессного мероприятия муниципальной программы;

- коэффициент значимости процессного мероприятия муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

- объем фактических расходов из местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию процессного мероприятия муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество процессных мероприятий муниципальной программы.

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.