Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) по Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области проведена в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в новой редакции), повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с постановлением администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 05.11.2013 года № 36 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Ленинского сельского поселения и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области». Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2018- 31.12.2018.

 Плановый объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2018 год составил 1902,0 тыс. рублей, в том числе, местный бюджет 1902,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за 2018 год составило 3167,8 тыс. рублей (% освоения- 166,5), в том числе местный бюджет 3167,8 тыс. рублей. В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывается необходимость проведения оценок: степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и основных мероприятий; степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета; степени реализации мероприятий подпрограмм, и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)