**2.3. Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области"**

**на 01.06.2023 года**

Утверждена: постановлением администрации Ленинского сельского поселения от 24.05. 2019 № 12

.

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнитель: администрация Ленинского сельского поселения

Цель программы: Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей и снижение ущерба от пожаров.

Задачи программы:

- обеспечение необходимых условий для реализации полномочий Ленинского сельского поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

- организация работы по предупреждению и пресечении. нарушений требований пожарной безопасности ;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание условий для организации тушения пожаров на территории Ленинского сельского поселения

- приобретение противопожарного спецоборудования, инвентаря, обмундирования.

Финансирование программы: на исполнение мероприятий программы в бюджете Ленинского сельского поселения на 2023 год предусмотрены денежные средства в размере 2,0 тысяч рублей.

В ходе реализации программы денежные средства использованы на мероприятия:

- противопожарная опашка территории поселения проводилась из без программных средств местного бюджета в д. Шмаково, д. Павлово, д. Белик.

Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было. Средства использованы из местного бюджета -39,1 тыс. рублей.

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | план | факт | отклонение |
| 2023 год |
| 1 | Противопожарная опашка населенных пунктов Ленинского сельского поселения | км | 15 | 15 | 0 |
| 2 | Уровень подготовленности населения в области пожарной безопасности, снижение рисков возникновения пожаров. | % | 100 | 100 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 2/2 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз = 1/2= 0,5

3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования Программы (Эис):

Эис= 1/0,5= 2

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 2/2=1

Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 2/2 =1

5. Оценка эффективности реализации Программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 2= 2

Эффективность реализации муниципальной программы — средняя.